## Plan de cierre
| CHECKLIST: | Cierre Sucursal Alameda
[7 empty] | SEPTIEMBRE | [16 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
# | ACTIVIDAD | CONCEPTO | Resp. | Apoyo | Fecha | Avance | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | Frenar llenado | Bloquear bodegas en sistema para no rentar más | Nancy | IT / Rev M. | 2022-09-14 | 100% | [109 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 14
1 | Situación de clientes | Perfil de clientes (tabla): localizables, pago anticipado, foráneos, comerciante, etc. | Nancy | Rev M. | 2022-09-14 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 14
2 | Comunicación | Comunicarle al gerente de Alameda que se hará remodelación de plaza | Ricardo | Felipe | 2022-09-14 | 100% | [109 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 14
|  | Definir y preparar canales de comunicación interna y externa | Alfonso | Felipe | 2022-09-14 | 100% | [109 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 14
|  | Comunicar áreas internas Fibra que se hará remodelación de plaza | Alfonso | Felipe | 2022-09-14 | 100% | [109 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 14
|  | Comunicar al equipo de operaciones que se hará remodelación por temas de agua | Alfonso | Felipe | 2022-09-14 | 100% | [109 empty] | x
|  | Redactar correo y script para contactar a clientes | Alfonso | DMs | 2022-09-15 | 100% | [109 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 15
|  | Revisión de implicaciones legales sobre comunicación, contratos y material | Ops | Legal | 2022-09-15 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 15
|  | Enviar correo al listado de clientes | Ops | IT | 2022-09-19 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 19
|  | Envío 2do correo (para quienes no han ido) | IT | Ops | cada lunes | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 3; OCTUBRE 10; OCTUBRE 17
3 | Operativo / Comercial | Redefinir bono gerente de Alameda | Alfonso | Ricardo | 2022-09-19 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 19
|  | Definición de reglas, aclarando a partir de qué mes son válidas (noviembre, diciembre o desde octubre): | Alfonso | DMs | 2022-09-19 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 19
|  | Carta abierta a todos los clientes a mudarce a cualquier sucursal de U-Storage con beneficio | Alfonso | DMs | 2022-09-19 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 19
|  | Clientes que desocupen antes del 15 de octubre, se les darán 3 meses gratis | Nancy | C.C., MKT | 2022-10-15 | [110 empty] | x
|  | Clientes que desocupen a partir del 16 de octubre, se les darán 2 meses gratis | Nancy | C.C., MKT | 31-Dic-22 | [110 empty] | x
|  | Clientes complicados se les dará mudanza gratis con tope de $2,000 | Nancy | C.C., MKT | 2022-10-15 | [110 empty] | x
|  | Clientes que radican fuera tendrán que mandar representante para realizar movimientos | Nancy | C.C., MKT | 2022-10-15 | [110 empty] | x
4 | Salida de clientes | Salida de todos los clientes (meta) será el último de octubre 2022 | Todos |  | 2022-10-31 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 14 to OCTUBRE 15
x
x
x
5 | Admin de cierre | Determinar si se deben seguir pagando servicios (CFE 6 de cada mes, TELMEX es 29 de cada mes) | [113 empty] | x
|  | Administrar pago SACMEX | [113 empty] | x
|  | No incurrir en nuevos gastos operativos | Nancy | Ricardo | 2022-09-15 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 14
|  | Cierre de inventario del activo | Nancy | Ricardo | 2022-09-15 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 14
|  | Determinar acciones a seguir con morosos | Ops | Legal | [111 empty] | x
|  | Realizar cierre de caja chica | [113 empty] | x
|  | Actualizaciones de listado de clientes | Nancy | Ricardo | cada viernes | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 16; SEPTIEMBRE 23; SEPTIEMBRE 30; OCTUBRE 7; OCTUBRE 14; OCTUBRE 21; OCTUBRE 28; NOVIEMBRE 4; NOVIEMBRE 11; NOVIEMBRE 18; NOVIEMBRE 25
6 | Cierre final | Desarmado de bodegas y cierre final 15 de diciembre 2022 | Todos |  | 15-Dic-22 | [110 empty] | x | bar: SEPTIEMBRE 14 to DICIEMBRE 31
x
x

## 14sep clientes
Sucursal | ID BODEGA | Bodega | Cliente | Estatus | Frente | Fondo | Tamaño | NIVEL | TIPO | PTD | Pagos anticipados (meses) | ¿Es localizable? | ¿Radica extranjero? | Tipo de Cliente | ¿Es moroso? | ¿Ejecución programada? | Qué se le ofrecerá | Sucursal de interés | Dirección | CP | Teléfono | Mail | Salida Confirmada | Fecha estimada de salida
Alameda | 1001126962 | E001 | Almazan Ceron Stephanie | Rented | 3 | 3 | 9 | PLANTA BAJA | Down/In | 2022-09-30
Alameda | 1001126936 | E002 | Valladares Romero, Mayela | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126937 | E003 | Operadora Netmx C.V | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126938 | E004 | Fagoaga Silva Angel Ezequi | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126883 | E005 | Fagoaga Silva Angel Ezequi | Rented | 1 | 3.1 | 3.1 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126942 | E006 | Operadora Netmx C.V | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126943 | E007 | Pan-American Mexico, Compa | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126944 | E008 | Uno Uno Uno Uno Arte, Teat | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126945 | E009 | Rodriguez Muñoz, Jorge Alb | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126946 | E010 | Ballesteros Guzman, Angeli | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126947 | E011 | Tennix Sa De Cv | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126948 | E012 | Luna Castro, Axel | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126884 | E013 | Jiménez Ramos Jessica Rubi | Rented | 1 | 3.1 | 3.1 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-08-31
Alameda | 1001126960 | E014 | Muñoz Mendoza, Natividad | Rented | 3 | 1.5 | 4.5 | PLANTA BAJA | Down/In | 2022-09-30
Alameda | 1001126949 | E015 | Cuatlacuatl Altamirano, Ol | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126950 | E016 | Palma Ramirez, Javier | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126910 | E017 | Vez Gomez, Diego Alejandro | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126889 | E018 | García Cruz, Mario Carlos | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126940 | E019 | Itls De Mexico Sa De Cv | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Down/In | 2022-09-30
Alameda | 1001126958 | E020 | Tennix Sa De Cv | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Down/In | 2022-09-30
Alameda | 1001126959 | E021 | Shomar Corona, Astrid | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Down/In | 2022-09-30
Alameda | 1001126941 | E022 | Palma Ramirez, Javier | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Down/In | 2022-09-30
Alameda | 1001126951 | E023 | Martinez Fajardo, Rodrigo | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126952 | E024 | Castañeda Castañeda Luis E | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126953 | E025 | Martinez Jimenez, Jonathan | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126954 | E026 | Cortes Salgado, Gustavo | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126955 | E027 | Ruiz Cazares, Elizabeth | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126956 | E028 | Hernandez Hernandez Laura | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126914 | E029 | Fabrizio Villaseñor Raymun | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-08-31
Alameda | 1001126890 | E030 | Hernandez Torres, Victor J | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126885 | E031 | Flores Landero, Jose | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126886 | E032 | Alanis Vargas, Berenice | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126887 | E033 | Acosta Treviño, Alberto | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-08-29
Alameda | 1001126891 | E034 | Corporativo Uspsa Mexico | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126919 | E035 | Valladares Romero, Mayela | Rented | 2.8 | 1.5 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126925 | E036 | Villa Nuñez, Francisco | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126926 | E037 | Amigos Del Museo Del Palac | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126920 | E038 | Amigos Del Museo Del Palac | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126921 | E039 | Hernandez Altamirano, Rodr | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-29
Alameda | 1001126892 | E040 | Atlinks Asia Limited | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126961 | E041 | Jiménez Ramos Jessica Rubi | Rented | 2.5 | 3 | 7.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-08-31
Alameda | 1001126927 | E042 | Miguelez Giambruno, Armand | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126893 | E043 | Martinez Jimenez, Jonathan | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126894 | E044 | Preciado Silva Amado | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126888 | E045 | Teran Alvarez, Alan Fernan | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126895 | E046 | Rondero Ramirez, Jose Anto | Rented | 1.3 | 1.5 | 2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126932 | E047 |  | Reserved | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo
Alameda | 1001126933 | E048 | Amigos Del Museo Del Palac | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126934 | E049 | Jose Antonio Rodriguez De | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126896 | E050 | Espinosa Cruz, Francisca | Rented | 1.3 | 1.9 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126897 | E051 | Hernadez Breton, Jesus Isr | Rented | 1.3 | 1.9 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126902 | E052 | Medina Martinez, Salvador | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126928 | E053 | Ortiz Osornio, Edgar Danie | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126903 | E054 | Hernandez Sanchez, Antonio | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126904 | E055 | Csi Ingenieros Mexico Sa D | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126905 | E056 | Piña Guizado Erick | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126898 | E057 | Grupo Codeasa Sa De Cv | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2023-05-31
Alameda | 1001126906 | E058 | Jimenez Bedolla, Edgar | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126957 | E059 | De La Cruz Lopez, Vicente | Rented | 2.8 | 1.5 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126939 | E060 | Juridico Corporativo Talmi | Rented | 2.8 | 1.5 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126907 | E061 | Amigos Del Museo Del Palac | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126899 | E062 | Perez Lopez, Gilberto De J | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126900 | E063 | Ocampo Requenes , Carlos A | Rented | 2 | 1 | 2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126935 | E064 | Larner, Sc | Rented | 2.1 | 2.5 | 5.3 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126929 | E065 | Licencias Online Mexico Sa | Rented | 2.1 | 2.5 | 5.3 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126930 | E066 |  | Company Use | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo
Alameda | 1001126908 | E067 | Amigos Del Museo Del Palac | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126931 | E068 | Pan-American Mexico, Compa | Rented | 2.8 | 1.5 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126870 | E069 | Nieto Jarquin Jose Carlos | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-08-29
Alameda | 1001126875 | E070 | Velez Romero Filogonio | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126871 | E071 | Vazquez Gonzalez, Gil Omar | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126872 | E072 | Peña Cruz Brenda Arely | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126873 | E073 | Onofre Cruz Alejandro | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-05-26
Alameda | 1001126874 | E074 | Cordero Garcia, Fernando | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2023-09-30
Alameda | 1001126901 | E075 | Gomez Flores, Guillermo | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126912 | E076 |  | Reserved | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo
Alameda | 1001126876 | E077 | Sung Min, Kim | Rented | 2 | 1 | 2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2023-09-30
Alameda | 1001126877 | E078 | Alencar, Teresa Cristina | Rented | 2 | 1 | 2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126878 | E079 | Torres Maldonado, Hector I | Rented | 2 | 1 | 2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126913 | E080 | Rodriguez Muñoz, Jorge Alb | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126909 | E081 | Rodriguez Muñoz, Jorge Alb | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126879 | E082 | Valladares Romero, Mayela | Rented | 1.4 | 1.5 | 2.1 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126880 | E083 | Bassoco Honorato, Mauro | Rented | 1.4 | 1.5 | 2.1 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126881 | E084 | Shomar Corona, Astrid | Rented | 1.4 | 1.5 | 2.1 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126882 | E085 |  | Reserved | 1.8 | 1.4 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo
Alameda | 1001126911 | E086 | Cruz Villanueva, Rodolfo | Rented | 1.8 | 1.4 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126917 | E087 | Asteca Asesoria Tecnica Ae | Rented | 1.8 | 1.4 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126915 | E088 | Asteca Asesoria Tecnica Ae | Rented | 1.8 | 1.4 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126916 | E089 | Urgell Cardenas, Juan Carl | Rented | 1.8 | 1.4 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126922 | E090 | Villegas Bello, Ema Lourde | Rented | 1.8 | 1.4 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126923 | E091 | Castelan Morales, Angel Ed | Rented | 1.8 | 1.4 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126918 | E092 | Castelan Morales, Angel Ed | Rented | 1.8 | 1.4 | 2.5 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001126924 | E093 | Corporativo Uspsa Mexico | Rented | 1.5 | 1.5 | 2.3 | PLANTA BAJA | Bodega Abajo | 2022-09-30
Alameda | 1001826555 | E094 | Hernandez Torres, Victor J | Rented | 1.1 | 1.9 | 2.1 | PLANTA BAJA | Down/In | 2022-08-31
Alameda | 1001126963 | F001 | Valle, Elias | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126967 | F002 | Rivera Castro Amanda Alina | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126964 | F003 | Dominguez Cruz, Camilo | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126977 | F004 | Serrano Martinez, Jesus Em | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126985 | F005 | Diaz De Leon Aceves, Leon | Rented | 2 | 1 | 2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126968 | F006 | Lawrence, Mike | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126969 | F007 | Cardaci Rodriguez, Dora Ir | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126970 | F008 | Toledo Romero, Ernesto Ale | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126965 | F009 | Garcia Vazquez Angel | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126971 | F010 | Ibarra Zarate , Jemiy | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126987 | F011 | Mckheen Mccarl Alexander D | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126986 | F012 |  | Available | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA
Alameda | 1001126988 | F013 |  | Available | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA
Alameda | 1001126992 | F014 | Santos Pacheco, Aljohnet E | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126989 | F015 | Guitierrez Mercado, Juan C | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-08-31
Alameda | 1001127009 | F016 | Hernandez Macias Alvaro | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126990 | F017 | Mireles Macias Carlos Albe | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126993 | F018 | Valencia Arenas, Ma De Lou | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-10-31
Alameda | 1001126994 | F019 | Gonzalez Guerra Ana Luisa | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126995 | F020 | Velazquez Alcantara, Manue | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-06-30
Alameda | 1001126996 | F021 | Waskom, Joseph Robert | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126997 | F022 | Valencia Arenas, Ma De Lou | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126998 | F023 |  | Available | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba
Alameda | 1001126999 | F024 | Hernandez Gordillo, Alma P | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-08-31
Alameda | 1001127010 | F025 |  | Other | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba
Alameda | 1001127011 | F026 | Hernandez Rosales, Hugo Al | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127012 | F027 | Ayala Lopez, Clara | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126978 | F028 | Arosemena Villareal Robert | Rented | 1.5 | 1.5 | 2.3 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126979 | F029 | Torres Jimenez Miguel Ange | Rented | 1.5 | 1.5 | 2.3 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126980 | F030 | Cabrera Bueno, Alejandra | Rented | 1.5 | 1.5 | 2.3 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-08-31
Alameda | 1001127013 | F031 | Estrada Gonzalez, Gerardo | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127017 | F032 | Cervantes Rocha, Gerardo | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127018 | F033 | Cuevas Martinez, Angel Fel | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127014 | F034 |  | Available | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba
Alameda | 1001127019 | F035 |  | Reserved | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba
Alameda | 1001127043 | F036 | Comreloaded S.A.P.I. De Cv | Rented | 1.5 | 3 | 4.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127030 | F037 | Palma Ramirez, Javier | Rented | 1.5 | 3 | 4.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127031 | F038 | Alimentos La Alameda Sa De | Rented | 1.5 | 3 | 4.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127020 | F039 | Hernandez Cabañas, Lourdes | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127021 | F040 | Castilla Hernandez, Elia P | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127022 | F041 | Castilla Hernandez, Elia P | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127023 | F042 | Lugo Feltrin, Sebastian Al | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-06-30
Alameda | 1001127047 | F043 | Amigos Del Museo Del Palac | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127048 | F044 | Amigos Del Museo Del Palac | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127049 | F045 | Varguez Belmon, Carlos Mar | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127015 | F046 | Actipulse International Sa | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127016 | F047 | Alcala Solis, Ines Ameneh | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-11-30
Alameda | 1001127024 | F048 | Alcala Solis, Ines Ameneh | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-11-30
Alameda | 1001127050 | F049 | Gomez Garcia, Ricardo Dani | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127025 | F050 | Brito Chavira, Yadira | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127026 | F051 | Sosa Ramirez, Jared Javier | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127027 | F052 | Vega Gomez, Julio Cesar | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127032 | F053 | Cabral Santos, Evelia | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127033 | F054 | C&H Personal S De Rl De Cv | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126991 | F055 | Rosillo Silva, Sergio Aaro | Rented | 2 | 2 | 4 | PLANTA BAJA | Locker Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127000 | F056 |  | Available | 2 | 2 | 4 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA
Alameda | 1001127034 | F057 | Castro Peñanegra, Daniela | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127035 | F058 | Castro Peñanegra, Daniela | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127036 | F059 | Duran Morales, Roberto | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127044 | F060 | Amigos Del Museo Del Palac | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127029 | F061 | Licencias Online Mexico Sa | Rented | 2.1 | 2.5 | 5.3 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127045 | F062 | Flores Hernandez, Jose Ang | Rented | 1.5 | 2.8 | 4.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127028 | F063 | Edwar Foster, Daniel | Rented | 2 | 1.6 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127037 | F064 | Corte Cerecero, Luis Franc | Rented | 1.5 | 1.5 | 2.3 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-18
Alameda | 1001126973 | F065 | Diaz Duran, Jose Jesus | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126974 | F066 | Navarro Cartagena, Monica | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126981 | F067 | Meza Jimenez, Nestor Fabia | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126982 | F068 | Velazquez Hernandez, Jose | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126975 | F069 | Sanchez Gonzalez, Alejandr | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-06-30
Alameda | 1001126983 | F070 | Navarro Jimenez, Carlos Da | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127038 | F071 | Larner, Sc | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127039 | F072 | Larner, Sc | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-29
Alameda | 1001127040 | F073 | Larner, Sc | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001127041 | F074 | Martinez Cruz, Luis Albert | Rented | 1.5 | 2.1 | 3.2 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126976 | F075 | Moreno Garcia, David | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126984 | F076 | Feria Sandoval, Miguel An | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | Bodega Arriba | 2022-09-30
Alameda | 1001126972 | F077 | Villanueva Quintana, Luz A | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001126966 | F078 | De La Torre Rivero, Robert | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127042 | F079 | Ruiz Saenz, Salvador | Rented | 1.5 | 1.5 | 2.3 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127001 | F080 | Navarro Aviña, Jose Enriqu | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127002 | F081 |  | Available | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA
Alameda | 1001127003 | F082 | Nava Salas Rafael | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127004 | F083 | Dominguez Montes, German | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127005 | F084 | Impulsora Empresarial Gast | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127006 | F085 | Talonia Santana, Guadalupe | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127007 | F086 | Lopez Gomez, Christian Fab | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127008 | F087 | Espinoza Avila, Juan Manu | Rented | 1.5 | 1 | 1.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-08-31
Alameda | 1001127057 | G001 | Torres Sanchez, Jose Anton | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127053 | G002 | Serrano Peña, Ricardo Quet | Rented | 0.9 | 0.6 | 0.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127054 | G003 | Vanessa Marie Rangel | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127055 | G004 | Vela Cuevas Victor Daniel | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127056 | G005 | Ordaz Huerta Jose Daniel | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127062 | G006 | Gonzalez Guerrero Carlos I | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127063 | G007 | Sanchez Sanchez Jose Ricar | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-09-30
Alameda | 1001127051 | G008 | Serrano Lares, Carlos Alej | Rented | 0.9 | 0.6 | 0.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ARRIBA | 2022-04-30
Alameda | 1001127058 | G009 | Hernandez Ayuso, Jose Anto | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127064 | G010 | Galvis Klinger, Juan Gabri | Rented | 0.9 | 0.6 | 0.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-08-31
Alameda | 1001127065 | G011 | Hernandez Gutierrez, Andre | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127066 | G012 | Espinosa Alfaro Mario | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127059 | G013 | Buendia Rivera, Victor Man | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127060 | G014 | Ramirez Maldonado, Gabriel | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127067 | G015 | Fernandez Mendoza Juan Car | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127046 | G016 | Granados Espinoza, Christi | Rented | 0.9 | 0.6 | 0.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127068 | G017 |  | Reserved | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO
Alameda | 1001127061 | G018 | Salinas Valencia, Martha L | Rented | 0.9 | 0.6 | 0.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127069 | G019 | Ibarra Ortiz, Hugo | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127070 | G020 | Miranda Aguirre, Judith | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127071 | G021 | Pope, Kristina Joy | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30
Alameda | 1001127072 | G022 | Cenophar Cajuste, Bradley | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-08-31
Alameda | 1001127073 | G023 | Fonceca, Anna | Rented | 0.9 | 0.9 | 0.8 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2023-03-31
Alameda | 1001127052 | G024 | García Flores, Michel Rica | Rented | 0.9 | 0.6 | 0.5 | PLANTA BAJA | LOCKER ABAJO | 2022-09-30

## Sheet1
Unit list (u-s) data export

## EVALUACION (hidden)
ASPECTOS GENERALES | MF. BERNAL | N. GARCIA
Mostró puntualidad | 5 | 3
Imagen y vestimenta apropiadas para trabajar | 5 | 5
Puso atención y tomó nota de lo explicado | 4 | 4
Realizó preguntas y mostró interés | 5 | 5
Practicó activamente y ejecutó lo aprendido | 5 | 4
PREGUNTAS TÉCNICAS | MF. BERNAL | N. GARCIA
¿En qué sistema se imprimen las facturas?
¿Para qué sirve Sales Force?
¿Qué reporte sirve para ver la disponibilidad de bodega?
¿Cuál es la diferencia entre prospecto y cuenta?
¿Qué tipos de archivo son los que se envían como factura desde adminPAQ?
QUÉ PRACTICÓ EN SISTEMA | MF. BERNAL | N. GARCIA
Alta y Baja de Clientes
Facturas
Cotizaciones
Casos en Sales Force
POSITIVO NEGATIVO
MIGUEL Dedicado Repetitivo
FERNANDA Atenta Disponibilidad
COSME Experiencia Apego al celular
| MIGUEL | NATALIA
POSITIVO | Dedicado | ES MUY INTELIGENTE, SABE ESCUCHAR Y TRABAJAR EN EQUIPO
| Observador | Entregada
NEGATIVO | Repetitivo | VIVE LEJOS Y ES ALGO CALLADA
| Oportunista / Nada proactivo | Puntualidad

## EVCAPACIT (hidden)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ASPECTOS GENERALES
Imagen y vestimenta apropiadas
Respondió claramente a nuestras dudas
Fue claro en su explicación
Realizó prácticas para asegurar el correcto aprendizaje
Nos evaluó al final y dio retroalimentación
ASPECTOS GENERALES
Imagen y vestimenta apropiadas
Respondió claramente a nuestras dudas
Fue claro en su explicación
Realizó prácticas para asegurar el correcto aprendizaje
Nos evaluó al final y dio retroalimentación
ASPECTOS GENERALES
Imagen y vestimenta apropiadas
Respondió claramente a nuestras dudas
Fue claro en su explicación
Realizó prácticas para asegurar el correcto aprendizaje
Nos evaluó al final y dio retroalimentación
ASPECTOS GENERALES
Imagen y vestimenta apropiadas
Respondió claramente a nuestras dudas
Fue claro en su explicación
Realizó prácticas para asegurar el correcto aprendizaje
Nos evaluó al final y dio retroalimentación
ASPECTOS GENERALES
Imagen y vestimenta apropiadas
Respondió claramente a nuestras dudas
Fue claro en su explicación
Realizó prácticas para asegurar el correcto aprendizaje
Nos evaluó al final y dio retroalimentación